## Slide 1
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА Создание театрализованного уголка, как объекта развивающей среды в разновозрастной группе дошкольного образовательного учреждения
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НИЖНЕСЕРЕБРЯНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Воспитатель детского сада
Мягкая Ирина Владимировна
Ровеньки, 2019 год
Notes: <number>
<number>
<number>
<number>
<number>
<number>
<number>
Титульный слайд
<number>

## Slide 2
Нехватка общения у детей
разновозрастной группы
Ограничение живого общения
(дети-родители, дети-дети)
Разные интересы и разные возможности
Notes: <number>
<number>
<number>
<number>
<number>
<number>
<number>

## Slide 3
Диагностика уровня развивающей среды в разновозрастной группе дошкольного образовательного учреждения
Уровень речевого развития дошкольников
(методика О.А. Безруковой)
Chart: 
| Очень низкий | Низкий | Чуть выше низкого | Чуть ниже среднего | Средний | Чуть выше среднего | Высокий | Очень высокий
Столбец 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
Уровень развития в старшем возрасте
(методика А.Е Ивановой)
Chart: 
| Высокий уровень | Средний уровень | Низкий уровень
Столбец 1 | 0 | 0.4 | 0.6
Chart: 
| Высокий уровень | Средний уровень | Низкий уровень
Столбец 1 | 0.4 | 0.4 | 0.2
Уровень развития в младшем возрасте
(методика А.Е Ивановой)
Chart: 
| %
Столбец 1 | 20
Уровень сформированности коммуникативной деятельности
(методика М.И Лисиной)
Chart: 
| Высокий уровень | Средний уровень | Низкий уровень
Столбец 1 | 0.4 | 0.4 | 0.2
Уровень общения родителей и детей дома
(диагностика И. Марковской)
Notes: <number>
<number>
<number>
<number>
<number>
<number>
<number>

## Slide 4
Несформированность общих интересов
в различных видах деятельности
разновозрастной группы
Низкий уровень
коммуникативных способностей
Низкий уровень
речевого развития
Проблемы, требующие решения
Недостаточные навыки общения
детей дошкольного возраста
Проблема недостаточного общения детей дошкольного возраста с родителями
Низкий уровень
творческих способностей в
театрально-игровой
деятельности
Notes: <number>
<number>
<number>
<number>
<number>
<number>
<number>

## Slide 5
Цель проекта: | Создание условий для развития детей в разновозрастной группе через организацию театрализованной деятельности в дошкольном образовательном учреждении
Способы достижения цели: | Вовлечение детей и родителей в создание театрализованного уголка при организации тематических праздников
Результат проекта: | К июню 2022 года будет создан театрализованный уголок, что повлечет за собой увеличение количества воспитанников с высоким уровнем речевого развития, коммуникативных способностей, сформированными общими интересами в различных видах деятельности.
Требования к результату: | Созданы творческие группы по изготовлению театрализованных атрибутов для уголка; Установление партнёрских связей со школой, с домом культуры, с библиотекой; Проведение родительских собраний по рассмотрению вопроса о моделировании театрализованного уголка; Организация театрализованного представления для воспитанников обучающимися школы; Проведение театрализованных игр с целью формирования представлений о Театре.
Пользователи резултата проекта | Воспитанники МБОУ «Нижнесеребрянская ООШ»- «Детский сад».
ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Notes: <number>
<number>
<number>
<number>
<number>
<number>
<number>

## Slide 6
№ | Наименование | Длитель ность, дней | Начало | Окончание | 2019-2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08
1 | Организационно-подготовительная работа по внедрению проекта | 46 | 01.09.2019 | 30.11.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1 | Изучение актуальности проблемы | 31 | 01.09.2019 | 01.10.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.2 | Выявление объектов для создания театрализованного уголка | 15 | 02.10.2019 | 17.10.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.3 | Знакомство со специальной литературой по созданию театрализованного уголка | 28 | 20.10.2019 | 30.11.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Проведение мониторинговых исследований по выявлению уровня развивающей среды в разновозрастной группе дошкольного образовательного учреждения | 18 | 01.12.2019 | 20.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.1 | Подбор методик для выявления уровня развивающей среды в разновозрастной группе | 8 | 01.12.2019 | 10.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.2 | Проведение методик для выявления уровня развивающей среды в разновозрастной группе | 3 | 11.12.2019 | 15.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.3 | Обработка результатов методических исследований | 7 | 16.12.2019 | 23.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Итого |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА
Notes: <number>
<number>
<number>

## Slide 7
№ | Наименование | Длительность, дней | Начало | Окончание | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год | 
 |  |  |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II
3 | Изучение плана проекта | 300 | 01.01.2020 | 25.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.1 | Создание творческих групп по изготовлению театрализованных отрибутов для уголка | 10 | 11.01. 2020 | 21.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.2 | Организация театрализованных представлений для воспитанников. | 100 | 02.02.2020 | 15.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.3 | Проведение театрализованных игр с целью формирования представлений о Театре | 190 | 20.05.2020 | 25.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Организация работы по созданию театрализованного уголка | 300 | 11.01.2021 | 25.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.1 | Разработка плана по созданию проекта | 60 | 11.01.2021 | 11.03.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.2 | Установление партнерских связей со школой | 60 | 01.04.2021 | 01.09.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.3 | Апробация театрализованного уголка при проведении праздников | 90 | 05.09.2021 | 29.11.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Итого |  | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА
Notes: <number>
<number>
<number>

## Slide 8
№ | Наименование | Длительность, дней | Начало | Окончание | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год | 
 |  |  |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II
5 | Информационное сопровождение результатов проекта | 100 | 20.05.2020 | 25.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5.1 | Размещение на сайте, видео и фотоматериалов по созданию уголка | 20 | 25.05.2020 | 20.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5.2 | Создание информационного стенда для размещения результатов проекта | 30 | 02.02.2021 | 01.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5.3 | Публикации и заметки в районной газете «Ровеньская Нива» | 30 | 01.04.2022 | 29.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5.4 | Проведение презентации созданного театрального уголка | 10 | 02.05.2022 | 20.05.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Итого |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА
Notes: <number>
<number>
<number>

## Slide 9
Создание театрализованного уголка
Организация театрального представления
Создание театрализованных атрибутов
Проведение театрализованных игр
Экскурсия в дом культуры, в библиотеку
Notes: <number>
<number>
<number>
<number>
<number>
<number>
<number>

## Slide 10
Бюджет проекта
№ | Наименование | Бюджет проекта, тыс. руб. | Бюджетные источники |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 
 |  |  | федеральный | област ной | местный | средства иневестора | средства хоз. субъекта | заем ные средства | прочие
1. | Изготовление атрибутов | 2000 руб. |  |  | 2000 руб. |  |  |  | 
2. | Выпуск афиши | 500 руб. |  |  |  |  | 500 руб. |  | 
3. | Изготовление билетов | 500 руб. |  |  |  |  | 500 руб. |  | 
4. | Публикации и заметки в районной газете «Ровеньская Нива» | 500 руб. |  |  |  |  | 500 руб. |  | 
Всего: |  | 3500 руб. |  |  | 2000 руб. |  | 1500 руб. |  | 
Notes: <number>
<number>

## Slide 11
В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Планируемый уровень речевого развития дошкольников на конец 2022 года
(методика О.А. Безруковой)
Показатели | Методики | Уровень развивающей среды в разновозрастной группе дошкольного образовательного учреждения |  |  |  |  | 
 |  | Высокий уровень |  | Средний уровень |  | Низкий уровень | 
 |  | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | 2019 | 2022
уровень речевого развития дошкольников | методика О.А. Безруковой | 0 | 30 | 40 | 50 | 60 | 20
Уровень сформированности коммуникативной деятельности | методика М.И Лисиной | 0 | 20 | 40 | 60 | 60 | 20
Уровень развития по возрастам | методика А.Е Ивановой | 40 | 50 | 40 | 50 | 20 | 0
Chart: 
| Низкий | Средний | Высокий
Столбец 1 | 20 | 50 | 30
Chart: 
| Высокий уровень | Средний уровень | Низкий уровень
Столбец 1 | 0.2 | 0.6 | 0.2
Chart: 
| Высокий уровень | Средний уровень | Низкий уровень
Столбец 1 | 0.5 | 0.5 | 0
Уровень развития в старшем возрасте
(методика А.Е Ивановой)
Уровень развития в младшем возрасте
(методика А.Е Ивановой)
К июню 2022 года будет создан театрализованный уголок, как объект развивающей среды в разновозрастной группе дошкольного образовательного учреждения
Chart: 
| %
Столбец 1 | 50
Уровень сформированности коммуникативной деятельности
(методика М.И Лисиной)
Notes: <number>
<number>
<number>
<number>
<number>
<number>
<number>

## Slide 12
«Весь мир — театр. В нем женщины, мужчины –все актеры. У них свои есть выходы, уходы, И каждый не одну играет роль.»
У. Шекспир
Notes: <number>
<number>

## Slide 13
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: ТЕЛ.:8 (920) 561-70-02
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Руководитель проекта:
Мягкая Ирина Владимировна
Notes: <number>
<number>
<number>
<number>
<number>
<number>
<number>